Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту оснований площадок по адресам:

ул. Спирина, 18 (18х38=684 кв.м)
	1. 
	Разработка грунта глубиной 20 см
	м3
	136,8 

	2.
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	112

	3. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	112

2,24

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчаных смесей толщиной слоя 18 см (два слоя 10+8)
Щебёночно-песчаная смесь С 6
	м2
м3
	684
145,3 

	5. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	684
45,1

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. Кл. гр. 2, расстояние перевозки до 5 км.
	т
	219,2

	7.
	Непредвиденные расходы
	%
	2


ул. Красногородская, 19/3 (15х15 м-площадка, 30х1,2м-подходы)

	1. 
	Разработка грунта глубиной 20 см
	м3
	72,2

	2.
	Устройство оснований и покрытий из щебёночно-песчаных смесей толщиной слоя 18 см. (два слоя 10+8)
Щебёночно-песчаная смесь С 6
	м2
м3
	361
76,68

	3.
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	361
23,8

	4. 
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	120

	5. 
	Установка бетонных бортовых камней

Камни бортовые БР100.20-8
	м
	120

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	120

2,4

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2

	8.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. Кл. гр. 2, расстояние перевозки до 5 км.
	т
	115,52


Начало выполнения работ - с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 25 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3. Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы. 

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 1 года.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».
2.2. Все материалы, применяемые при производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.
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